## Folha1
| Data | Curva Ideal | Tarefas Realizadas
| 2018-11-28 | 24 | 24
| 2018-11-29 | 23 | 24
X | 2018-11-30 | 23 | 24
X | 2018-12-01 | 23 | 24
| 2018-12-02 | 21 | 24
| 2018-12-03 | 20 | 24
| 2018-12-04 | 19 | 24
| 2018-12-05 | 18 | 24
| 2018-12-06 | 17 | 24
X | 2018-12-07 | 17 | 24
X | 2018-12-08 | 17 | 24
| 2018-12-09 | 16 | 24
| 2018-12-10 | 14 | 20
| 2018-12-11 | 12 | 18
| 2018-12-12 | 13 | 16
| 2018-12-13 | 11 | 14
X | 2018-12-14 | 11 | 12
X | 2018-12-15 | 11 | 10
| 2018-12-16 | 9 | 10
| 2018-12-17 | 7 | 10
| 2018-12-18 | 5 | 10
| 2018-12-19 | 3 | 2
| 2018-12-20 | 0 | 0